臺北市北投區北投國民小學120週年校慶系列活動實施計畫(稿)

1100415草擬

1100419主任會議審議

壹、活動目標：

  - 整合相關課程與活動，展現學生學習成果，歡慶120週年校慶。

  - 聯誼歷屆校友及同仁，回顧學校成長足跡，傳續120週年校史。

貳、活動期程：中華民國110年5月1日至中華民國111年6月30日

參、活動主題：「         ( 由徵件中票選 )        」

肆、系列活動：

| 編號 | 項目 | 預定 活動日期 | 活動內容摘要 | 負責 處室 | 參與對象 與實施方式 | 協辦人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校慶主題標語徵選 | 110年6月底前完成 | 結合設校歷史、學校特色、教育願景，宣傳120週年校慶活動。 由同仁票選，獲選者設為大會之主題。 揭開120週年校慶序幕。 | 輔導室 | 一至六年級學生及家長 | 一至六年級各班級任導師 |
| 2 | 歷史影像media show | 110年8月底前完成 | 學校歷史的特色呈現，以每10年為時間點，掌握重要人事物及教育活動的精彩回顧。例如以校長、會長、教職員工、學生活動暨校舍變化等照片剪輯。 | 總務處 文書組 教務處 資訊組 | 於110學年上學期學校日及開學二週播放給全校親師生觀賞。 |  |
| 3 | 創作120週年校慶地景 | 110年9月底前完成 | 運用當代地景藝術的表現方式，全校師生共同排列出120形狀，留下地景影像。 探索地景藝術的表現與特質，體會藝術與環境之間的關係。 | 學務處 訓育組 | 全校師生 110學年上學期開學典禮 | 4-6年級視覺藝術老師協助指導 |
| 4 | 校慶活動徵文 | 110年9月底前完成 | 以慶賀120週年校慶或讚 北投為徵文稿件內容。 各班優選作品彙集於四季刊內。 | 教務處 設備組 輔導室 資料組 | 結合一至六年級語文領域作文教學實施。 | 一至六年級各班級任導師 |
| 5 | 校慶標誌設計比賽 | 110年9月底前完成 | 配合六年級藝術與人文領域之視覺藝術課程實施。 全校親師生票選最具代表作品。以該件作品做為製作紀念品的logo。 其他優秀作品共同展覽。 | 教務處 教學組 | 六年級各班繳交優秀作品3件。 | 六年級視覺藝術課程教師 |
| 6 | 大屯巍巍 登山唱校歌 | 110年9月底前完成 | 以招募全校師生方式結合臺北大縱走計畫，攀爬大屯山登高望遠唱校歌，為學校祈福。 | 學務處 教務處 | 一至六年級親師生 | 社會領域課程教師 |
| 7 | 種植區花-櫻花 | 110年10月底前完成 | 北投國小做為北投區發展沿革的歷史見證，擬以種植北投區花—櫻花，象徵學校與社區意象連結。 | 總務處 教務處 衛生組 | 配合三至六年級自然與生活科技領域課程實施。 | 三至六年級自然與生活科技領域課程教師 |
| 8 | 校樹選拔及認識學校植物 | 110年10月底前完成 | 全校師生票選最具校園的大樹。並以票選之大樹做為製作紀念品的圖案。 | 學務處 衛生組 | 配合一至六年級生活及自然與生活科技領域課程實施。 | 三至六年級自然與生活科技領域課程教師 |
| 9 | 120週年校慶學校及社區聖誕音樂會 | 110學年12月前完成 | 結合課外社團表演實施。 安排北投區國中、溫博館、校友表演節目。 聯繫社區里民、校友返校、親師生參與音樂會活動。 | 教務處 學務處 總務處 輔導室 | 學校直笛隊、合唱團、管樂社及月琴社 學校課外社團 | 音樂老師 月琴老師 社團老師 |
| 10 | 校慶慶祝大會 | 110.11.20 | 臺北市市長蒞臨指導 結合學校體育表演會實施。 安排各年級表演、體育競賽活動。 安排社區、校友表演節目。 聯繫校友返校參與慶祝活動。 | 學務處 總務處 教務處 人事室 |  |  |
| 11 | 現職同仁、校友、退休老師回娘家慶祝餐會 | 110.11.20 | 師長校友齊聚，共同回憶當年點滴往事。 | 輔導室 教務處 人事室 總務處 |  |  |
| 12 | 120週年紀念成果專輯及紀念品 | 110年10月底前 | 運用標誌設計比賽票選作品製作校慶紀念品致贈貴賓及學校師生，並販售捐資學校運作經費。 成立120週年校慶網頁專區，彙整週年慶祝活動成果。 | 輔導室 |  |  |
| 13 | 120週年親師生聯合美展 | 111年3月中旬前完成 | 配合四、五年級藝術與人文領域之視覺藝術課程實施。 透過徵集家長、教職員及學生藝術作品，於北投公民會館共同展覽。 舉辦開幕茶會結合藝術講座。 | 教務處 總務處 輔導室 教學組 | 四、五年級各班繳交優秀作品共30件。 家長10件；教職員10件。 | 四、五年級視覺藝術課程教師 |

伍、120週年校慶籌備委員會

設置120週年校慶籌備委員會，結合歷屆校友、家長會與地方熱心人士參與，研討並確認系列活動執行，推廣學校教學，關懷弱勢學生及增添學校設備等，回饋母校。

| 主任委員 | 陳思宗 |
| --- | --- |
| 副主任委員 | 李炳廉、黃澤雙、陳東瑋、陳正玄、游家棟、陳啟華、陳重燊、鄭順裕、蔡麗美 |
| 執行長 | 翁世盟校長 | 總幹事 | 輔導主任 | 副總幹事 | 教務、學務、總務主任 |

陸、經費：活動經費由本校相關經費項目中支應。

柒、本計畫經主任會議討論後呈  鈞長核可後執行，修正時亦同。